## Harmonogram fin. - rzecz. PL
znak sprawy: 271.1.2017
Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie
BUDYNEK GŁÓWNY NR 1, PRZETWÓRNI SUROWCÓW EKOLOGICZNYCH ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, DZIAŁKA NR 2/15, OBRĘB JUCHOWO, DM BORNE SULINOWO |  | HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | Wartość robót wg kosztorysu ofertowego (kwota brutto) | (VII 2017) kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał (15.06.2018)
|  | PLN | PLN | PLN | PLN
I.
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Roboty fundamentowe
4 Roboty murowe
5 Strop
6 Więźba dachowa z pokryciem
7 Orynnowanie i obróbki blacharskie
8.1 Parter
8.2 Piętro
8 Posadzki
9 Sufity i izolacje
10 Tynki i okładziny ścian, malowanie
11.1 Stolarka okienna zewnętrzna
11.2 Stolarka okienna wewnętrzna
11.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewn
11.4 Schody zewnętrzne drewniane z poręczami
11 Stolarka okienna i drzwiowa
12 Elewacja
II.
1. nawierzchnie drogowe
III.
1 Stacja transformatorowa
2 Linia kablowa 0,4kV
3 Kanalizacja kablowa
4 Rozdzielnice wewnętrzne R1, R2, R3, RT wraz z zasilaniem z ZK
5 MONTAŻ KORYTEK
6 Przebicia i bruzdy
7 Układanie rur
8 Instalacje wewnętrzne 230/400V
9 Instalacje sygnalizacji włamania i napadu
10 Okablowanie strukturalne - montaż
11 Instalacja odgromowa
12 Agregat prądotwórczy
IV.
1.1 Sieć wodociągowa
1.1.1 Przygotowanie terenu - rozbiórka nawierzchni
1.1.2 Roboty ziemne - wykopy
1.1.3 Roboty montażowe
1.1.4 Roboty ziemne -zasypanie
1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.2.1 Roboty ziemne -wykopy
1.2.2 Roboty montażowe
1.2.3 Roboty ziemne - zasypanie
1.3 Kanalizacji deszczowej
1.3.1 Roboty ziemne - wykopy
1.3.2 Roboty montażowe
1.3.3 Roboty ziemne - zasypanie
1.4 Dolne źródło gruntowej pompy ciepła
1.4.1 Roboty przygotowawcze
1.4.2 Roboty ziemne - wykopy
1.4.3 Roboty montażowe
1.4.4 Roboty ziemne - zasypanie
2. Instalacje wewnętrzne
V.
2.1. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
2.2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej
2.3. Wewnętrzne instalacja hydrantowa
2.4. Instalacja centralnego ogrzewania
2.4.1. Ogrzewanie podłogowe i ścienne
2.4.2 Grzejniki wspomagające ogrzewanie
2.5 Instalacja ciepła technologicznego
2.6. Technologia źródła ciepła
2.7. Instalacje wentylacyjne
2.7.1 Ciąg N1/W1
2.7.2 Ciąg N2/W2
2.7.3 Ciąg N3/W3
2.7.4 Wentylacja sprężarkowni
2.7.5 Wentylacja pomieszczenia śmietnika
2.8. Odzysk ciepła z agregatu chłodniczego
2.9. Instalacja chłodnicza
2.9.1 Komora nr 1 - komora szokowa
2.9.2 Komora nr 2, Komora nr 3
2.10 Sprężone powietrze
RAZEM BUD NR 1 NETTO
BUDYNEK UZUPEŁNIAJĄCY NR 2, SUSZARNI I PRAC RĘKOSZIELNICZYCH ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, DZIAŁKA NR 2/15, OBRĘB JUCHOWO, GM. BORNE SULINOWO |  | HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | Wartość robót wg kosztorysu ofertowego (kwota brutto) | (07.2017) I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
|  | PLN | PLN | PLN | PLN
I.
1 Roboty ziemne
2 Roboty fundamentowe
3 Roboty murowe
4 Węźiba dachowa z pokryciem
5 Orynnowanie i obróbki blacharskie
6 Posadzki
7 Sufity i izolacje
8 Tynki i okładziny ścian, malowanie
9.1 Stolarka okienna zewnętrzna
9.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
9 Stolarka okienna i drzwiowa
10 Elewacja
11 Nawierzchnie
II.
1. Linia kablowa 0,4kV
2 Kanalizacja teletechniczna
3 Rozdzielnica główna RG
4 MONTAŻ KORYTEK
6 Przebicia i bruzdy
7 Układanie rur
8 Instalacje wewnętrzne 230/400V
9 Instalacje sygnalizacji włamania i napadu
10 Okablowanie strukturalne - montaż
11 Instalacja odgromowa
III.
1 ROBOTY LINIOWE - sieć wodociagowa DN 63
1.1 Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej, sieć wodociągowa
1.2 Roboty ziemne -wykopy
1.3 Roboty montażowe
1.4 Roboty ziemne - zasypanie
1.2 Sieć ciepłownicza
1.2.1 Przygotowanie terenu - rozbiórka nawierzchni
1.2.2 Roboty ziemne - wykopy
1.2.3 Roboty montażowe
IV.
1. Instalacje wewnętrzne
1.1. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
1.2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej
1.3. Wewnętrzne instalacja hydrantowa
1.4. Instalacja centralnego ogrzewania
1.4.1. Ogrzewanie podłogowe i ścienne
1.4.2 Grzejniki wspomagające ogrzewanie
1.5 Instalacja ciepła technologicznego
1.6. Technologia źródła ciepła
1.7. Instalacje wentylacyjne
1.7.1 Ciąg N1/W1
RAZEM BUD NR 2 NETTO